## Slide 1: PROJETO LAR PAULO DE TARSO
Simulação de Projetos
Prof. João Arantes
<number>

## Slide 2: PROJETO LAR PAULO DE TARSO
  Equipe:
      Elisa Santos
      Erica Borges
      Fabia Tokuyama
      Fulvio Farah
      Mário Mantovani
      Vanderleia Lermes
      Vanessa Ivonica
<number>

## Slide 3: AVANÇO SEMANAL DO PROJETO (SEMANA 4)
  Foi atualizado o Blog;
  Foi feita uma segunda visita ao Lar;
  Visita aos fornecedores dos bebedouros
  Captação de Recursos
  Iniciar execução da atividade venda de rifas
  Elaborada carta de apresentação aos fornecedores com reconhecimento da Vanzolini para auxiliar na arrecadação da verba
  Carta do Lar Paulo de Tarso
<number>

## Slide 4: OBRIGADO
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Visita ao Lar Paulo de Tarso

## Slide 6: Pátio 2 – Bebedouro menor

## Slide 7: Pátio 1 – Bebedouro maior

## Slide 8: Confecção das Rifas
  Definição do Produto a ser Rifado;
  Definição do custo da Rifa – R$ 10,00;
  Cotação da confecção das rifas:
  Rifas entregues.
  Data do sorteio – 27/07

## Slide 9: Produto a ser rifado - GPS

## Slide 10: Cotação da confecção das rifas
Empresa | Paper Company | Claudinei Grafica | Esag Digital | Center Graph
Qtde Bloco | 10 x 100 vias | 20 x 50 vias |  | 20 x 50 vias
Papel | Sulfite 75 g/m² | Sulfite 75 g/m² |  | Sulfite 90 g/m²
Tamanho | 8,6 x 20,5 cm | 10 x 20 cm |  | 10 x 20 cm
Cor | Preto e Branco | Preto e Branco |  | Preto e Branco
Numerado e serrilhado | SIM | SIM |  | SIM
Acabamento | Refile e Blocagem | Refile e Blocagem |  | Refile e Blocagem
Frete | R$ 24,00 | R$ 0,00 |  | R$ 0,00
Custo | R$ 240,00 | R$ 150,00 |  | R$ 150,00
Prazo de entrega | 7 d úteis | 3 d úteis |  | 3 d úteis
Condições de pagamento | 50% no pedido + 50% na entrega | A combinar |  | 28 dias
Custo Total | R$ 264,00 | R$ 150,00 |  | R$ 150,00